## Sheet1
2014-09-23 | 14 | 14
2014-09-24 | 13 | 12 | draw func
2014-09-25 | 12 | 12
2014-09-26 | 11 | 12
2014-09-27 | 10 | 12
2014-09-28 | 9 | 12
2014-09-29 | 8 | 10 | bounds
2014-09-30 | 7 | 8 | directive
2014-10-01 | 6 | 6 | keyboard input
2014-10-02 | 5 | 6
2014-10-03 | 4 | 6
2014-10-04 | 3 | 4 | familiar bootstrap
2014-10-05 | 2 | 4
2014-10-06 | 1 | 2
2014-10-07 | 0 | end
2014-10-08 | 14 | 14
2014-10-09 | 13 | 14
2014-10-10 | 12 | 12 | receive settings
2014-10-11 | 11 | 12
2014-10-12 | 10 | 12
2014-10-13 | 9 | 12
2014-10-14 | 8 | 12
2014-10-15 | 7 | 12
2014-10-16 | 6 | 6 | refactor, submit to bossy, create testing suit
2014-10-17 | 5 | 6
2014-10-18 | 4 | 4 | adds tests
2014-10-19 | 3 | 4
2014-10-20 | 2 | 2 | add bar graphics
2014-10-21 | 1 | 0 | slider but graphic
2014-10-22 | 0 | end
2014-10-23 | 14 | 14
2014-10-24 | 13 | 14
2014-10-25 | 12 | 12 | input tester
2014-10-26 | 11 | 12
2014-10-27 | 10 | 12
2014-10-28 | 9 | 12
2014-10-29 | 8 | 10 | bar color can change
2014-10-30 | 7 | 8 | max and mins are handled correctly
2014-10-31 | 6 | 8
2014-11-01 | 5 | 8
2014-11-02 | 4 | 6 | max and min can be chosen
2014-11-03 | 3 | 6
2014-11-04 | 2 | 6
2014-11-05 | 1 | 2 | binds the value to the ng-model and allows orientation to change
2014-11-06 | 0 | end | having issues with drag
2014-11-07 | 14 | 14
2014-11-08 | 13 | 14
2014-11-09 | 12 | 14
2014-11-10 | 11 | 10 | adds some costomization and bug fixes
2014-11-11 | 10 | 10
2014-11-12 | 9 | 8 | conflicts resolved and fixed the coloring on vertical bars
2014-11-13 | 8 | 8
2014-11-14 | 7 | 8
2014-11-15 | 6 | 8
2014-11-16 | 5 | 4 | changed structure of slider so we can implement the drag
2014-11-17 | 4 | 4
2014-11-18 | 3 | 4
2014-11-19 | 2 | 2 | adds tests
2014-11-20 | 1 | 2
2014-11-21 | 0 | end | still have not implemented the drag, running into issues
2014-11-22 | 0
2014-11-23 | 0
2014-11-24 | 0
2014-11-25 | 0
2014-11-26 | 0
2014-11-27 | 0
2014-11-28 | 0
2014-11-29 | 0
2014-11-30 | 0
2014-12-01 | 7 | 7
2014-12-02 | 6 | 7
2014-12-03 | 5 | 6 | creat the barclick functions
2014-12-04 | 4 | 6
2014-12-05 | 3 | 6
2014-12-06 | 2 | 2 | drag was impleamented
2014-12-07 | 1 | 0 | refactor, and documentation.
2014-12-08 | 0 | end
2014-12-09
2014-12-10
2014-12-11
2014-12-12
2014-12-13
2014-12-14
2014-12-15
2014-12-16
2014-12-17
2014-12-18
2014-12-19
2014-12-20